## TO_DO_LIST (hidden)
No | 피드백 | 일자 | To-do | 진행여부 | 완료일자
1 |  | 2025-04-16 | 유니티/winform 연동 하여 화면 조회 테스트 진행 | O | 2025-04-17
2 |  | 2025-04-17 | 유니티/winform 화면 조회 및 데이터 pipeServer 연결 로직 추가 | O | 2025-04-17
3 |  | 2025-04-18 | Test winform 메뉴 추가 및 유니티 UI 개발 진행 | O | 2025-04-22
4 |  | 2025-04-21 | 유니티 Stack Map 3D 초안 Modeling UI 개발 진행 | O | 2025-04-22
5 |  | 2025-04-22 | winform - unity 데이터 연동 확인 필요 | O | 2025-04-22
6 |  | 2025-04-22 | UI 초안 모델링 Fade In Out 형식으로 변경 -> in out 은 버튼 or 추가적인 행동(빈 공간 클릭/stack map 선택 등) 으로 컨트롤 할 수 있도록
7 |  | 2025-04-22 | bin map value color 기준정보 공유필요 | O | 2025-04-23
8 |  | 2025-04-22 | 관통맵 선택 우측 데이터 정보 정리하여 공유 필요
9 | 1차 | 2025-04-24 | Lot 검색시 WaferList 가 조회되지 않음
10 | 1차 | 2025-04-24 | Stack Map 버튼에 의한 이동 -> 마우스 클릭으로 인한 자유 이동 필요 (버튼불필요)
11 | 1차 | 2025-04-24 | Wafer 씬 Stack 씬이랑 겹치는게 아닌 Fade In/Out 형식으로 겹치지 않고 확대 될 수 있도록
12 | 1차 | 2025-04-24 | Stack Map 상단 버추얼 관통맵 있어야함
13 | 1차 | 2025-04-24 | 배경 검은색 처리 (사용자 설정 가능한지 확인 Wafer/Stack Map Color 까지)
14 | 1차 | 2025-04-24 | 이미지 요청한 모델링으로 적용 필요함
15 | 1차 | 2025-04-24 | Height Map 모델링 작업 필요함
16 | 1차 | 2025-04-24 | Height Map 단면 표시 작업

## 개발LIST
No | 피드백 | 요청페이지 | 일자 | To-do | 진행여부 | 완료일자 | 메가존 담당자 | 확인
1 |  | 공통 | 2025-04-24 | Height Map 단면 표시 작업
2 |  | 공통 | 2025-04-24 | Stack Map 버튼에 의한 이동 -> 마우스 클릭으로 인한 자유 이동 필요 (버튼불필요) | O | 2025-05-08 | 홍동희
3 |  | 공통 | 2025-04-24 | Wafer 씬 Stack 씬이랑 겹치는게 아닌 Fade In/Out 형식으로 겹치지 않고 확대 될 수 있도록 |  |  | 정덕영
4 |  | 공통 | 2025-04-25 | 배경 흰색 처리 (색상 사용자 설정 기능 추가 - 관통맵/Stack Layer 등) |  |  | 정덕영
5 |  | 공통 | 2025-04-25 | 페이지 진입시 Bin Value Color 기준정보 데이터 조회 ( 조회된 BIN 색상 연동 ) |  |  | 정덕영
6 |  | 공통 | 2025-04-25 | 사용자가 색깔에 커스텀 가능하도록 설정부분 개발(배경색, layer 색) |  |  | 정덕영
7 |  | 1 | 2025-04-25 | WaferList 조회 하여 정렬 ( 최상단 Wafer 자동 선택 ) | O | 2025-05-02 | 정덕영
8 |  | 1 | 2025-04-25 | Wafer 선택시 StackMap, NoInkMap Modeling 생성 | O | 2025-05-02 | 정덕영
9 |  | 1 | 2025-04-25 | StackMap Layer Click시 선택한 Layer에 대한 Bin Code Map 생성 | O | 2025-05-08 | 정덕영
10 |  | 1 | 2025-04-25 | 1. Bin Code Map의 DIE 클릭시 선택한 DIE의 상세정보 표시 2.Bin Code Map의 DIE 더블클릭시 해당 DIE의 NoInkMap 조회
11 |  | 2 | 2025-04-25 | Layer 내에 Chip 선택시 선택한 Chip의 NoInkMap 생성 -> StackMap 생성시 할 수 있는 방향이 두가지 1. Layer 선택하여 BinCodeMap -> NoInkMap 이동 2. Chip 선택하여 NoInkMap 이동
12 |  | 3 | 2025-04-25 | NoInkMap 의 Bin 클릭시 해당 Bin의 상세정보 표시
13 |  | 4 | 2025-04-25 | NoInkMap 의 Bin 더블클릭시 BinCodeMap 생성, 해당 Bin Code Map의 층수 StackMap 에 표시 (반투명) -> 해당 Bin에 대한 LOT_ID가 조회한 LOT_ID 와 다를 경우 에러 메시지 생성하여 이벤트 중지 * Core Wafer에 칩을 쌓을때 LOT 이 섞이기 때문에 NoInkMap의 Bin 을 선택할때 다른 LOT의 Bin이 존재함
14 |  | 5 | 2025-04-25 | Height Map 버튼 (혹은 토글) 클릭 시 Height Map 으로 변환 (STACK_DIE_THICKNESS 컬럼 기준)
15 |  | 5 | 2025-04-25 | Height Map BIN 클릭시 해당 BIN의 상세정보 표시
16 |  | 6 | 2025-04-25 | 최상단 Virtual Layer 의 Chip 선택시 각 층의 Chip 선택되어 우측에 정렬
17 |  | 6 | 2025-04-25 | 정렬된 Chip 의 최상단 선택시 전체 선택 기능 -> 정렬된 모든 Chip 에 대한 상세정보 Table 조회
18 |  | 6 | 2025-04-25 | 정렬된 Chip 의 Layer 선택 기능 -> 선택한 Layer의 세부정보 조회

## Data Format
{
"wafer_list": [
{
"LOT_ID": "LOT_ID", // Wafer Lot Id
"WF_ID": "WF_ID.12", // Lot Id
"PRODUCT_STATE": "PRODUCT_STATE", // Product 상태
"POSITION": "12" // Wafer ID No. [범위: 1~25]
}
]
}
{
"stackmap_list": [
{
"LOT_ID": "LOT_ID", // Stack Map Lot Id(wafer_list의 WF_ID에 해당)
"WF_ID": "12", // WF_ID(Wafer_list의 POSITION에 해당) [범위: 1~25]
"STACK_NO: "1", // Layer No [범위: 1~25]
"X_AXIS": "26", // X Size [범위: 0~50]
"Y_AXIS": "25", // Y Size [범위: 0~50]
"X_POSITION": "0", // 화면표시에 해당하는 X좌표 [범위: 0~50]
"Y_POSITION": "0", // 화면표시에 해당하는 Y좌표 [범위: 0~50]
"STACK_DIE_VAL": "STACK_DIE_VAL", // NoInkMap의 Lot 정보와 좌표정보
"STACK_DIE_THICKNESS": "0", // DIE THICKNESS [범위: 0~1000]
"DIE_WF_LOT_ID": "DIE_WF_LOT_ID", // NoInkMap의 Lot 정보
"DIE_WF_ID": "15", // NoInkMap의 Wafer Id
"DIE_X_COORDINATE": "14", // Database의 X좌표 [범위: 공백 또는 0~50]
"DIE_Y_COORDINATE": "29" // Database의 Y좌표 [범위: 공백 또는 0~50]
}
]
}
{
"noinkmap_list": [
{
"LOT_ID": "LOT_ID", // NoInk Lot Id(Stackmap_list의 DIE_WF_ID에 해당)
"WF_ID": "01", //NoInkMap의 Wafer ID(Stackmap_list의 DIE_WF_ID에 해당) [범위: 1~25]
"OPER_ID": "OPER_ID",
"TSV_TYPE": "TSV_TYPE",
"PASS_DIE_QTY": "580", [범위: 0~(X_AXIS*Y_AXIS)]
"FLAT_ZONE_TYPE": "FLAT_ZONE_TYPE", // Wafer 위치 (상하좌우)
"STACK_NO": "0", [범위: 0~24]
"X_AXIS": "27", //X Size [범위: 0~50]
"Y_AXIS": "28",// Y Size [범위: 0~50]
"X_POSITION": "0", //화면표시에 해당하는 X좌표 [범위: 0~50]
"Y_POSITION": "0", // 화면표시에 해당하는 Y좌표 [범위: 0~50]
"DIE_VAL": ".", // DIE BIN
"DIE_X_COORDINATE": "0", // Database 의 X 좌표(stackmap_list의 DIE_X_COORDINATE에 해당) [범위: 공백 또는 0~50]
"DIE_Y_XOORDINATE": "11" // Database의 Y좌표 (stackmap_list의 DIE_X_COORDINATE에 해당)
} [범위: 공백 또는 0~50]
]
}
{
"noinkmapgradecolor_list": [
{
"BINCHAR": "1", // BIN(noinkmap_list의 DIE_VAL에 해당) [범위: 숫자 아니면 문자]
"GRADE": "GRADE",
"PASS": "Y",
"REMARK": "",
"FORECOLOR": "0.0.0", // FOREGROUND COLOR
"BACKCOLOR": "128.128.255" // BACKGROUND COLOR
}
]
}

## Unity 요청 필요
No | 피드백 | 요청페이지 | 일자 | To-do | 진행여부 | 완료일자 | 메가존 요청자 | 확인
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30